## ปี กศ.2565
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 (8 ส.ค. 2565- 23 ก.ค. 2566)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 2566
ลำดับที่ | กิจกรรม | Output | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | แผนการดำเนินงาน EdPEx
2 | ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการคุณภาพองค์กร (การเขียนรายหมวด/ผลลัพธ์) | แผนการดำเนินงาน EdPEx
| การเตรียมการสำหรับ EdPEx - เตรียมการ EdPEx300 โดยประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | แผนการดำเนินงาน EdPEx | [48 empty] | 30 พ.ย. 2566 ส่ง SAR 300 ระดับสถาบัน
- ประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Inner) - ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 11 ส.ค. 65 เรื่องการดำเนินการ GAP จาก Feedback Report EdPEx200
- ครั้งที่ 18/2565 วันที่ 1 พ.ย. 65 เรื่องระบบการนำองค์กร และช่องทางการสื่อสารที่สำคัญของผู้นำระดับสูง
- หารือร่วมกับที่ปรึกษา ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ 2-3 พ.ย. 66
- ฝ่ายวิชาการฯ ประชุมร่วมกับ ฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
(2) ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ
3 | สป. อว. และผู้ทรงคุณวุฒิจะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตามโครงการ EdPEx200 | แผนการดำเนินงาน EdPEx200
- ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Inner) เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวทิยาลัยเพิ่มเติมจาก Feedback Report
- Workshop การจัดทำแผนพัฒนา EdPEx200 รุ่นที่ 7 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน (ZOOM) ร่วมกับ สป.อว.B14
- Workshop เตรียมความพร้อมสำนักวิชาสำหรับยื่นสมัคร EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565
- อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อม สวทก.สำหรับยื่นสมัคร EdPEx200 รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565” (ร่วมกับ สผ.)
4 | การอบรม/พัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน EdPEx ตัวอย่างหัวข้ออบรม Leadership System, HRM, การวิเคราะห์ work system/ work process/ LEAN process, การ re-design กระบวนการทำงาน, customer focus กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า, KM Management, การจัดทำแผนกลยุทธ์ + KPIs, big data analysis, การบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับหลักสูตร/สำนักวิชา/มหาวิทยาลัย | ความรู้และเครื่องมือในการดำเนินการ EdPEx | [48 empty] | workshop ตามที่ สป. อว. จัด กำหนด 1. วันที่ 1 เม.ย. 65 EdPEx Overview และ OP 2. วันที่ 22 เม.ย. 65 หมวด 1-2 และผลลัพ์ที่เกี่ยวข้อง 3. วันที่ 29 เม.ย. 65 หมวด 3-4 และผลลัพ์ที่เกี่ยวข้อง 4. วันที่ 6 พ.ค. 65 หมวด 5-6 และผลลัพ์ที่เกี่ยวข้อง
5 | จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lesson Learn Forum EdPEx, EdPEx Sharing | ประสบการณ์แนวทางการดำเนินงาน EdPEx | [48 empty] | 5 ส.ค. 65 เชิญ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ให้คำปรึกษาแก่ทุกสำนักวิชา (จัดช่วงเวลา) เพื่อเตรียมเข้าโครงการ EdPEx200 นที่ 10 พ.ศ. 2565
6 | Workshop Self Asessment เต็มรูปแบบ - กลุ่มมหาวิทยาลัย + สำนักวิชา - กลุ่มศูนย์/สถาบัน | - OP - แผนพัฒนาองค์กร
7 | การอบรมหลักสูตร "ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" | มีความเข้าใจเกณฑ์มากขึ้น
8 | อบรม/ Workshop - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการดำเนินการของ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA"/การเขียน SAR/Gab Analysis/OBE | รายงานการประเมินตนเอง | [48 empty] | 1) เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (21 เม.ย. 65) 2) AUN-QA Implementation and Gap Analysis (19-20 พ.ค. 65) 3) พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" (27-28 มิ.ย. 65 และ 11-12 ก.ค. 65) 4) การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (7 ก.ย. 65)
- การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
- การอบรม "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0" โดย ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
- การอบรม "ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLOs) และกระบวนการ Benchmarking" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนเกณฑ์และแนวทาง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0” วิทยากรภายใน
- การอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
9 | ตรวจประเมิน - ปีการศึกษา 2563 จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตาม Feedback ที่ได้จากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2562 - ปีการศึกษา 2564 ประเมินฯ ภายใน เพื่อรองรับการประเมินฯ EdPEx เต็มรูปแบบ - ปีการศึกษา 2565 EdPEx เต็มรูปแบบ | รายงานผลการประเมิน | [48 empty] | ก.ย. - พ.ย. 65 ศูนย์/สถาบัน ให้ทำ SOP
10 | จัดส่ง สป. อว. ดังนี้ (มหาวิทยาลัย + สำนักวิชา) 1. โครงร่างองค์กรพร้อมแผนพัฒนา /รายงานความก้าวหน้า ของแผนพัฒนา 2. Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. Common Data Set เข้าระบบ CHE QA Online | - OP - Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - CDS | [48 empty] | EdPEx ประเมินปีเว้นปี โดยถือว่าเมื่อปีการศึกษา 2562 ประเมินแล้ว ดังนั้น ปีการศึกษา 2563 ไม่ต้องประเมิน หรือสำนักวิชาจะประเมินตามความสมัครใจก็ได้ โดยปีที่ 1 (ปกศ. 2563 จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตาม feedback) ปีที่ 2 (ปกศ. 2564 ประเมินภายในกันเอง ปีที่ 3 (ปกศ 2565) พร้อมรับการประเมินจากภายนอก ตามวงรอบ EdPEx)//วันที่ 31 มี.ค. 64
11 | การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 ใช้เกณฑ์ AUN-QA V.4.0 เป็นปีแรก - ประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | หลักสูตรมีการพัฒนา (คะแนนดีขึ้น)
12 | AUN-QA อาเซียน - ประชุม 4 หลักสูตรนำร่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 66 รอ
- Workshop พี่เลี้ยงกับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 16 มี.ค. 66
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (อบรมพัฒนา สมรรถนะอาจารย์ด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน โดย ผศ. ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค - จุฬาฯ 10 มิ.ย.66)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 31 มี.ค. 66
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25 เม.ย. 66, 30 พ.ค. 66, 7 มิ.ย. 66, 12 ก.ค. 66
- ประชุมสรุปความก้าวหน้าการจัดทำ SAR 4 หลักสูตร
13 | การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2565
14 | การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ตามเกณฑ์ EdPEx | สำนักวิชามีการพัฒนา (คะแนนดีขึ้น) | [48 empty] | ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
15 | สมัครเข้าโครงการ EdPEx200 | สำนักวิชาเข้าร่วมโครงการ EdPEx200
| หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2565 | AUN-QA ประเมินปกติและเต็มรูปแบบ 22 ก.ย.-3 พ.ย. 65
| สววศ. สมัคร EdPEx200 รุ่น 8 พ.ศ. 2563 | ประเมิน EdPEx สำนักวิชา พ.ย. 65 (ปีการศึกษา 2564 ) ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
| สวว. และ สวพ. สววศ. สมัคร EdPEx200 รุ่น 9 พ.ศ. 2564 | ประเมิน EdPEx มทส. ส.ค. - ก.ย. 65 โดย สป. อว. มีการติดตามความก้าวหน้า EdPEx200 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65
สวว. สวทก. สวพ. และ สวพย. สมัคร EdPEx200 รุ่น 10 พ.ศ. 2565 ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
18-19 ก.ค. 65
14
2
มทส. สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสุตรที่ ทปอ. ประกาศให้มีการฝึกอบรมตลอดปี โดยสนับสนุนค่าลงทะเบียน
14 ม.ค. 65
2 ก.ย. 65
1 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
5 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65
11 ส.ค. 65
27, 29 ก.ย. 65
8 ธ.ค. 65
28 ก.พ. 66 ส่ง SAR
16 ธ.ค. 65 screnning
25 ม.ค. 66
30 พ.ย. 66
11 ส.ค. 65
1 พ.ย. 65
2-3 พ.ย. 66
16 มี.ค. 66
10 มิ.ย. 66
25 เม.ย. 66
22 ก.ย. - 3 พ.ย. 65
6 ธ.ค. 65
31 มี.ค. 66
30 พ.ค. 66
7 มิ.ย. 66
12 ก.ค. 66
22 ส.ค.66
17 ก.พ. 66
17 ก.ค. 66
25 ส.ค. 66
1 ก.ย.66
13 ก.ย.66