## ปี กศ.2566
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 (8 ส.ค. 2566- 23 ก.ค. 2567)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567
ลำดับที่ | กิจกรรม | Output | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | แผนการดำเนินงาน EdPEx
2 | การเตรียมการสำหรับ EdPEx (EdPEx300) | แผนการดำเนินงาน EdPEx
- การประชุม คทง. เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมิน EdPEx300
- การประชุมสำหรับเตรียมความพร้อมรับการประเมิน EdPEx300 โดยเชิญ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ (ประมาณการ 2 วัน)
- การประชุมภายในสำหรับเตรียมความพร้อมรับการประเมิน EdPEx300 (ประมาณการ 2 ครั้ง) ทั้งทีมผู้บริหาร และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การประเมิน EdPEx300 จาก สป.อว.
ระดับหน่วยงานสนับสนุน - อบรม/ Workshop EdPEx (หมวด 3, 6) โดยทีมที่ปรึกษา
- การประชุมทำความเข้าใจการให้ข้อมูลกลางสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ข้อมูลระดับหลักสูตร
3 | การจัดประชุม/อบรมต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน EdPEx
| - การอบรม "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2570" จัดโดย สป. อว. (ถ่ายทอดผ่าน ZOOM) | [49 empty] | 1. ครั้งที่ 1 หัวข้อ EdPEx overview และ OP 2. ครั้งที่ 2 หัวข้อ หมวด 1 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 3. ครั้งที่ 3 หัวข้อ หมวด 2 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 4. ครั้งที่ 4 หัวข้อ หมวด 3 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 5. ครั้งที่ 5 หัวข้อ หมวด 4 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 6. ครั้งที่ 6 หัวข้อ หมวด 5 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 7. ครั้งที่ 7 หัวข้อ หมวด 6 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570" วันที่ 22-23 มกราคม 2567 ร่วมกับ สป.อว. (สำหรับผู้บริหาร)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570" วันที่ 24 มกราคม 2567 ร่วมกับ สป.อว. (สำหรับบุคลากร)
4 | AUN-QA ระดับหลักสูตร
- ประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 มกราคม 2567
- การอบรมแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA (วิทยากรภายใน มทส. 5 คน จำนวน 1 วัน)
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรที่ได้ผลประเมินดี (วิทยากรภายใน มทส. จำนวน 1 วัน)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนปรัชญาการศึกษาของ มทส. (จำนวน 1 วัน)
- การอบรมทบทวนผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร (วิทยากรภายนอก 2 คน จำนวน 2 วัน)
- การอบรมทบทวนหลักการประเมิน สำหรับผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียน ทปอ.
- การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ ทปอ. จัด (สำหรับคณาจารย์ผู้สนใจ)
5 | การประชุม QA Forum ปีการศึกษา 2565
6 | การอบรม/พัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน EdPEx ตัวอย่างหัวข้ออบรม Leadership System, HRM, การวิเคราะห์ work system/ work process/ LEAN process, การ re-design กระบวนการทำงาน, customer focus กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า, KM Management, การจัดทำแผนกลยุทธ์ + KPIs, big data analysis, การบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับหลักสูตร/สำนักวิชา/มหาวิทยาลัย | ความรู้และเครื่องมือในการดำเนินการ EdPEx | [48 empty] | workshop ตามที่ สป. อว. จัด กำหนด 1. วันที่ 1 เม.ย. 65 EdPEx Overview และ OP 2. วันที่ 22 เม.ย. 65 หมวด 1-2 และผลลัพ์ที่เกี่ยวข้อง 3. วันที่ 29 เม.ย. 65 หมวด 3-4 และผลลัพ์ที่เกี่ยวข้อง 4. วันที่ 6 พ.ค. 65 หมวด 5-6 และผลลัพ์ที่เกี่ยวข้อง
12 | AUN-QA อาเซียน - ประชุม 4 หลักสูตรนำร่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 66 รอ
- Workshop พี่เลี้ยงกับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 16 มี.ค. 66
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (อบรมพัฒนา สมรรถนะอาจารย์ด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน โดย ผศ. ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค - จุฬาฯ 10 มิ.ย.66)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 31 มี.ค. 66
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25 เม.ย. 66, 30 พ.ค. 66, 7 มิ.ย. 66, 12 ก.ค. 66
- ประชุมสรุปความก้าวหน้าการจัดทำ SAR 4 หลักสูตร
6 | การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2566
7 | การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ตามเกณฑ์ EdPEx | สำนักวิชามีการพัฒนา (คะแนนดีขึ้น) | [48 empty] | ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
15 | สมัครเข้าโครงการ EdPEx200 | สำนักวิชาเข้าร่วมโครงการ EdPEx200
| หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2565 | AUN-QA ประเมินปกติและเต็มรูปแบบ 22 ก.ย.-3 พ.ย. 65
| สววศ. สมัคร EdPEx200 รุ่น 8 พ.ศ. 2563 | ประเมิน EdPEx สำนักวิชา พ.ย. 65 (ปีการศึกษา 2564 ) ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
| สวว. และ สวพ. สววศ. สมัคร EdPEx200 รุ่น 9 พ.ศ. 2564 | ประเมิน EdPEx มทส. ส.ค. - ก.ย. 65 โดย สป. อว. มีการติดตามความก้าวหน้า EdPEx200 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65
สวว. สวทก. สวพ. และ สวพย. สมัคร EdPEx200 รุ่น 10 พ.ศ. 2565 ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
สรุปจากการประชุมผู้ประเมินฯ 30 ม.ค. 67 ใส่ในแผน
1. ใส่อบรม EdPEx series
2. เชิญผู้มีประสบการณ์จัด workshop ให้อาจารย์ใหม่ AUN-QA เช่น การออกแบบการบรรลุ PLOs ให้บอกด้วยว่าข้อมูลที่เราขึ้นwebsite อยู่ตรงไหน
3.SHARING หลักสูตรที่ได้คะแนนดีๆ เน้น ป.ตรี เพื่อให้หลักสูตรที่ได้คะแนน 1-2 เรียนรู้และทำได้ ให้ทำเป็นตุ๊กตา
4.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวบรวมปัญหาจากหลักสูตรเสนอที่ประชุมประสานงานบริหาร 19 มี.ค. 67 เช้า ก่อนประชุม QA FoRUM 26 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น.
5. อบรม callibration assessor ก่อนที่จะประเมิน ปกศ. 66 คือ ก.ย.-ต.ค. 67
6. ปรัชญาการศึกษา ผู้ช่วยฯ วิชาการฯ รับจะไปดู
14
1 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
5 ส.ค. 65
28 ก.พ. 66 ส่ง SAR
16 ธ.ค. 65 screnning
25 ม.ค. 66
16 มี.ค. 66
10 มิ.ย. 66
6 ธ.ค. 65
31 มี.ค. 66
30 พ.ค. 66
7 มิ.ย. 66
12 ก.ค. 66
22 ส.ค.66
22-23 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67
10 ม.ค. 67
8 ก.พ. 67
8 มี.ค. 67
9 เม.ย. 67
8 พ.ค. 67
5 มิ.ย. 67
12 ก.ค. 67
30 ม.ค. 67
26 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67
7 มิ.ย. 67