## ปี กศ.2567
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2567 (ส.ค. 2567- ก.ค. 2568)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2568
ลำดับที่ | กิจกรรม | Output | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | แผนการดำเนินงาน EdPEx
2 | การประชุมคณะทำงานการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า มทส.
3 | การประชุม QA Forum ปีการศึกษา 2566
4 | การดำเนินการ EdPEx | แผนการดำเนินงาน EdPEx
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx (Internal EdPEx Assessor) วันที่ 27-29 ม.ค. 68
ระดับหน่วยงานสนับสนุน - อบรม/ Workshop EdPEx (หมวด 3, 6) โดยทีมที่ปรึกษา
- การประชุมทำความเข้าใจการให้ข้อมูลกลางสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ข้อมูลระดับหลักสูตร
5 | AUN-QA ระดับหลักสูตร
- ประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 วันที่ 18 ม.ค. 68
- เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วิทยากร : รศ. ดร. ภกญ. กัญคดา อนุวงศ์, ผศ. ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล / ผ่านโปรแกรม ZOOM / วันที่ 13 มิ.ย. 68
- แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (วิทยากรภายใน มทส.) / Online 1 วัน
- การอบรม callibrate ผู้ประเมิน AUN-QA วิทยากร : รศ. ดร. ภกญ. กัญคดา อนุวงศ์, ผศ. ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล / ผ่านโปรแกรม ZOOM / วันอังคารที่ 9 ก.ย. 2568
6 | การอบรบ AUN-QA จัดโดย ทปอ.
เช่น - หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis V.4
- หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA V.4
- หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis V.4
- หลักสูตรทบทวนหลักการประเมิน AUN-QA V.4 (Assessor Calibration)
- การอบรมแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA (วิทยากรภายใน มทส. 5 คน จำนวน 1 วัน)
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรที่ได้ผลประเมินดี (วิทยากรภายใน มทส. จำนวน 1 วัน)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนปรัชญาการศึกษาของ มทส. (จำนวน 1 วัน)
- การอบรมทบทวนผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร (วิทยากรภายนอก 2 คน จำนวน 2 วัน)
6 | การอบรม/พัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน EdPEx ตัวอย่างหัวข้ออบรม Leadership System, HRM, การวิเคราะห์ work system/ work process/ LEAN process, การ re-design กระบวนการทำงาน, customer focus กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า, KM Management, การจัดทำแผนกลยุทธ์ + KPIs, big data analysis, การบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับหลักสูตร/สำนักวิชา/มหาวิทยาลัย | ความรู้และเครื่องมือในการดำเนินการ EdPEx
12 | AUN-QA อาเซียน - ประชุม 4 หลักสูตรนำร่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 66 รอ
- Workshop พี่เลี้ยงกับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 16 มี.ค. 66
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (อบรมพัฒนา สมรรถนะอาจารย์ด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน โดย ผศ. ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค - จุฬาฯ 10 มิ.ย.66)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 31 มี.ค. 66
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25 เม.ย. 66, 30 พ.ค. 66, 7 มิ.ย. 66, 12 ก.ค. 66
- ประชุมสรุปความก้าวหน้าการจัดทำ SAR 4 หลักสูตร
- หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis V.4
- การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)
7 | การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2567
8 | การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ตามเกณฑ์ EdPEx | สำนักวิชามีการพัฒนา (คะแนนดีขึ้น)
15 | สมัครเข้าโครงการ EdPEx200 | สำนักวิชาเข้าร่วมโครงการ EdPEx200
| หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2565 | AUN-QA ประเมินปกติและเต็มรูปแบบ 22 ก.ย.-3 พ.ย. 65
| สววศ. สมัคร EdPEx200 รุ่น 8 พ.ศ. 2563 | ประเมิน EdPEx สำนักวิชา พ.ย. 65 (ปีการศึกษา 2564 ) ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
| สวว. และ สวพ. สววศ. สมัคร EdPEx200 รุ่น 9 พ.ศ. 2564 | ประเมิน EdPEx มทส. ส.ค. - ก.ย. 65 โดย สป. อว. มีการติดตามความก้าวหน้า EdPEx200 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65
สวว. สวทก. สวพ. และ สวพย. สมัคร EdPEx200 รุ่น 10 พ.ศ. 2565 ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
สรุปจากการประชุมผู้ประเมินฯ 30 ม.ค. 67 ใส่ในแผน
1. ใส่อบรม EdPEx series
2. เชิญผู้มีประสบการณ์จัด workshop ให้อาจารย์ใหม่ AUN-QA เช่น การออกแบบการบรรลุ PLOs ให้บอกด้วยว่าข้อมูลที่เราขึ้นwebsite อยู่ตรงไหน
3.SHARING หลักสูตรที่ได้คะแนนดีๆ เน้น ป.ตรี เพื่อให้หลักสูตรที่ได้คะแนน 1-2 เรียนรู้และทำได้ ให้ทำเป็นตุ๊กตา
4.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวบรวมปัญหาจากหลักสูตรเสนอที่ประชุมประสานงานบริหาร 19 มี.ค. 67 เช้า ก่อนประชุม QA FoRUM 26 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น.
5. อบรม callibration assessor ก่อนที่จะประเมิน ปกศ. 66 คือ ก.ย.-ต.ค. 67
6. ปรัชญาการศึกษา ผู้ช่วยฯ วิชาการฯ รับจะไปดู
1 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
28 ก.พ. 66 ส่ง SAR
16 ธ.ค. 65 screnning
25 ม.ค. 66
16 มี.ค. 66
10 มิ.ย. 66
6 ธ.ค. 65
22 ส.ค.66
18 ม.ค. 68
27-29 ม.ค. 68
19 มี.ค. 68
27 ก.พ. 68
13 มิ.ย. 68
10 เม.ย. 68
25 มิ.ย. 68
9 ก.ย. 68