## Gantt chart
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560) หน่วยงานสนับสนุน
[33 empty] | หน่วยงานสนับสนุน | [7 empty] | ส่วนกลาง และระดับสถาบัน
ลำดับที่ | กิจกรรม | ปี พ.ศ. 2560
|  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 1) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ศูนย์ สถาบัน และเทคโนธานี 2) กลุ่มหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ ส่วน/หน่วยงานต่าง ๆ
2 | หน่วยงานสนับสนุนปรับตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมินฯ และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำศูนย์/สถาบัน/คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน (ทั้งนี้ ให้นำคู่มือดังกล่าวขึ้น Website งาน QA ของหน่วยงานด้วย)
3 | การดำเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตามความ คืบหน้าการดำเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนออธิการบดี โดยปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 - มิ.ย. 59) ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560)
4 | การอบรมการเขียนรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ CUPT QA สำหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสนับสนุน (อบรม 2 ครั้ง)
5 | จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจการให้ข้อมูลตัวบ่งชี้ตามระบบ CUPT QA และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา
6 | หน่วยงานสนับสนุน รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยหน่วยงานสนับสนุนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำศูนย์/สถาบัน/คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน
7 | - ขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อเท็จจริง และนำขึ้นบนเว็บไซต์
8 | หน่วยงานสนับสนุนส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ต่อไป
9 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (ศูนย์/สถาบัน และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี)
10 | งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2559
12 | ประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 และรับฟังการชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
13 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
14 | การเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2559 ต่อผู้บริหาร
20
กลาง มี.ค.
กลาง พ.ค.
12
16
ต้น มิ.ย.
5 - 9
26 มิ.ย. - 7 ก.ค.
ต้น ส.ค.
30 - 31 ต.ค. , 1 พ.ย.
14
มิ.ย. - 15 ก.ค.
ต้น ส.ค.
10 - 18
15 ส.ค. - 15 ก.ย.
ต้น ส.ค.