## ปี กศ.2564
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (ส.ค. 2564 - ก.ค. 2565)
ข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 ม.ค. 66
ลำดับที่ | กิจกรรม | Output | ส.ค. 2564 - ก.ค. 2565
|  |  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
แผนการดำเนินการปีการศึกษา 2564 (ส.ค. 64 - ก.ค. 65)
1 | ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | แผนการดำเนินงาน EdPEx
2 | ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการคุณภาพองค์กร (การเขียนรายหมวด/ผลลัพธ์) | แผนการดำเนินงาน EdPEx
| การเตรียมการสำหรับ EdPEx - เตรียมการ EdPEx300 โดยประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | แผนการดำเนินงาน EdPEx
3 | สป. อว. และผู้ทรงคุณวุฒิจะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตามโครงการ EdPEx200 วันที่ 2 ก.ย. 65 | แผนการดำเนินงาน EdPEx200
4 | การอบรม/พัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน EdPEx ตัวอย่างหัวข้ออบรม Leadership System, HRM, การวิเคราะห์ work system/ work process/ LEAN process, การ re-design กระบวนการทำงาน, customer focus กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า, KM Management, การจัดทำแผนกลยุทธ์ + KPIs, big data analysis, การบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับหลักสูตร/สำนักวิชา/มหาวิทยาลัย | ความรู้และเครื่องมือในการดำเนินการ EdPEx | [48 empty] | workshop ตามที่ สป. อว. จัด กำหนด 1. วันที่ 1 เม.ย. 65 EdPEx Overview และ OP 2. วันที่ 22 เม.ย. 65 หมวด 1-2 และผลลัพ์ที่เกี่ยวข้อง 3. วันที่ 29 เม.ย. 65 หมวด 3-4 และผลลัพ์ที่เกี่ยวข้อง 4. วันที่ 6 พ.ค. 65 หมวด 5-6 และผลลัพ์ที่เกี่ยวข้อง
5 | จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lesson Learn Forum EdPEx, EdPEx Sharing | ประสบการณ์แนวทางการดำเนินงาน EdPEx | [48 empty] | 5 ส.ค. 65 เชิญ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ให้คำปรึกษาแก่ทุกสำนักวิชา (จัดช่วงเวลา) เพื่อเตรียมเข้าโครงการ EdPEx200 นที่ 10 พ.ศ. 2565
6 | Workshop Self Asessment เต็มรูปแบบ - กลุ่มมหาวิทยาลัย + สำนักวิชา - กลุ่มศูนย์/สถาบัน | - OP - แผนพัฒนาองค์กร
7 | การอบรมหลักสูตร "ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" | มีความเข้าใจเกณฑ์มากขึ้น
8 | Workshop - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการดำเนินการของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA"/การเขียน SAR/Gab Analysis/OBE - การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 | รายงานการประเมินตนเอง | [48 empty] | 1) เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (21 เม.ย. 65) 2) AUN-QA Implementation and Gap Analysis (19-20 พ.ค. 65) 3) พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" (27-28 มิ.ย. 65 และ 11-12 ก.ค. 65) 4) การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (7 ก.ย. 65)
9 | ตรวจประเมิน - ปีการศึกษา 2563 จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตาม Feedback ที่ได้จากการประเมินฯ ปีการศึกษา 2562 - ปีการศึกษา 2564 ประเมินฯ ภายใน เพื่อรองรับการประเมินฯ EdPEx เต็มรูปแบบ - ปีการศึกษา 2565 EdPEx เต็มรูปแบบ | รายงานผลการประเมิน | [48 empty] | ก.ย. - พ.ย. 65 ศูนย์/สถาบัน ให้ทำ SOP
10 | จัดส่ง สป. อว. ดังนี้ (มหาวิทยาลัย + สำนักวิชา) 1. โครงร่างองค์กรพร้อมแผนพัฒนา /รายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนา 2. Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. Common Data Set เข้าระบบ CHE QA Online | - OP - Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - CDS | [48 empty] | EdPEx ประเมินปีเว้นปี โดยถือว่าเมื่อปีการศึกษา 2562 ประเมินแล้ว ดังนั้น ปีการศึกษา 2563 ไม่ต้องประเมิน หรือสำนักวิชาจะประเมินตามความสมัครใจก็ได้ โดยปีที่ 1 (ปกศ. 2563 จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตาม feedback) ปีที่ 2 (ปกศ. 2564 ประเมินภายในกันเอง ปีที่ 3 (ปกศ 2565) พร้อมรับการประเมินจากภายนอก ตามวงรอบ EdPEx)//วันที่ 31 มี.ค. 64
11 | การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 ใช้เกณฑ์ AUN-QA V.4.0 เป็นปีแรก - ประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | หลักสูตรมีการพัฒนา (คะแนนดีขึ้น)
12 | การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ตามเกณฑ์ EdPEx | สำนักวิชามีการพัฒนา (คะแนนดีขึ้น) | [48 empty] | ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
13 | สมัครเข้าโครงการ EdPEx200/GROW | สำนักวิชาเข้าร่วมโครงการ EdPEx200
| หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2565 | AUN-QA ประเมินปกติและเต็มรูปแบบ 22 ก.ย.-3 พ.ย. 65
| สววศ. สมัคร EdPEx200 รุ่น 8 พ.ศ. 2563 | ประเมิน EdPEx สำนักวิชา พ.ย. 65 (ปีการศึกษา 2564 ) ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
| สวว. และ สวพ. สววศ. สมัคร EdPEx200 รุ่น 9 พ.ศ. 2564 | ประเมิน EdPEx มทส. ส.ค. - ก.ย. 65 โดย สป. อว. มีการติดตามความก้าวหน้า EdPEx200 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65
สวว. สวทก. สวพ. และ สวพย. สมัคร EdPEx200 รุ่น 10 พ.ศ. 2565 ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
29
15 พ.ย. 65
18-19
14
2
มทส. สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสุตรที่ ทปอ. ประกาศให้มีการฝึกอบรมตลอดปี โดยสนับสนุนค่าลงทะเบียน
วันที่ 14 ม.ค. 65
14 ม.ค. 65
2 ก.ย. 65
1 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
22 ก.ย. - 3 พ.ย. 65
6 ธ.ค. 65
5 ส.ค. 65