## ปี กศ.2568
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 2569
ลำดับที่ | กิจกรรม | Output | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | แผนการดำเนินงาน EdPEx
2 | การประชุมคณะทำงานการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า มทส.
3 | การประชุม QA Forum ปีการศึกษา 2567
4 | ระบบแบบสอบถามการให้บริการมหาวิทยาลัย
5 | จัดทำหนังสือเพื่อขอข้อมูลตามตัวบ่งชี้และแนวทางสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2568
6 | แบบสอบถาม “การรับรู้ การสื่อสาร ความเข้าใจต่อทิศทางการนำองค์กรของบุคลากร”
7 | การดำเนินการ EdPEx | แผนการดำเนินงาน EdPEx
- การอบรมเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570 และแนวทางการจัดทำ Actionable Independent Review (IR) วันที่ 27-28 ส.ค. 2569
- การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์กร ด้วยเกณฑ์ EdPEx (Internal EdPEx Assessor) วันที่ 23-25 ก.ย. 2569
- การอบรม calibration ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์กร ด้วยเกณฑ์ EdPEx วันที่ 26-27 ต.ค. 2569
- ถ่ายทอดการประชุมสัมมนา เรื่อง "EdPEx in Action" จัดโดย สป.อว. - ครั้งที่ 1 หัวข้อ Introduction to EdPEx วันที่ 5 มิ.ย. 2569 - ครั้งที่ 2 หัวข้อ Leadership Excellence วันที่ 18 มิ.ย. 2569 - ครั้งที่ 3 หัวข้อ Strategy for Excellence วันที่ 15 ก.ค. 2569 - ครั้งที่ 4 หัวข้อ Customer Excellence วันที่ 18 ส.ค. 2569 - ครั้งที่ 5 หัวข้อ Measurement, Analysis, and Knowledge Management วันที่ 14 ก.ย. 2569 - ครั้งที่ 6 หัวข้อ Workforce Excellence วันที่ 30 ต.ค. 2569 - ครั้งที่ 7 หัวข้อ Operation excellence วันที่ 3 ธ.ค. 2569
5 | AUN-QA ระดับหลักสูตร
- การอบรม "เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4.0)" วิทยากร : รศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์, รศ. ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม, ผศ. ดร.ขนิษฐา มารุ่งเรือง วันที่ 22 ม.ค. 2569 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมนาคาร
- ประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 วันที่ 24 มี.ค. 2569
- การอบรมการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) วันที่ 21 พ.ค. 2569
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 16-17 มิ.ย. 2569
- การอบรม การทบทวนหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 11 ส.ค. 2569
AUN-QA ASEAN
- หลักสูตรเตรียมความพร้อม STHs/กลุ่มผู้รับการสัมภาษณ์ เพื่อรับการประเมิน
- ประสานกับ AUN-QA ASEAN จัดทำกำหนดการตรวจเยี่ยม
- หลักสูตรจัดส่ง SAR ให้ ASEAN
- ส่วนส่งเสริมวิชาการส่งกำหนดการประเมินที่ได้รับจาก AUN-QA ASEAN ให้หลักสูตร
- ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดทำ SAR Checklist และแบบฟอร์ม STHs/กลุ่มผู้รับการสัมภาษณ์
8 | การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2568
9 | การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ตามเกณฑ์ EdPEx | สำนักวิชามีการพัฒนา (คะแนนดีขึ้น)
10 | หลักสูตร/สำนักวิชา บันทึกข้อมูลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2568 ในระบบ CHE QA Online
11 | การอบรบ AUN-QA จัดโดย ทปอ.
เช่น - หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis V.4
- หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA V.4
- หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis V.4
- หลักสูตรทบทวนหลักการประเมิน AUN-QA V.4 (Assessor Calibration)
- การอบรมแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA (วิทยากรภายใน มทส. 5 คน จำนวน 1 วัน)
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรที่ได้ผลประเมินดี (วิทยากรภายใน มทส. จำนวน 1 วัน)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนปรัชญาการศึกษาของ มทส. (จำนวน 1 วัน)
- การอบรมทบทวนผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร (วิทยากรภายนอก 2 คน จำนวน 2 วัน)
6 | การอบรม/พัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน EdPEx ตัวอย่างหัวข้ออบรม Leadership System, HRM, การวิเคราะห์ work system/ work process/ LEAN process, การ re-design กระบวนการทำงาน, customer focus กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า, KM Management, การจัดทำแผนกลยุทธ์ + KPIs, big data analysis, การบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับหลักสูตร/สำนักวิชา/มหาวิทยาลัย | ความรู้และเครื่องมือในการดำเนินการ EdPEx
12 | AUN-QA อาเซียน - ประชุม 4 หลักสูตรนำร่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 66 รอ
- Workshop พี่เลี้ยงกับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 16 มี.ค. 66
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (อบรมพัฒนา สมรรถนะอาจารย์ด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน โดย ผศ. ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค - จุฬาฯ 10 มิ.ย.66)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 31 มี.ค. 66
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25 เม.ย. 66, 30 พ.ค. 66, 7 มิ.ย. 66, 12 ก.ค. 66
- ประชุมสรุปความก้าวหน้าการจัดทำ SAR 4 หลักสูตร
- หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis V.4
- การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)
15 | สมัครเข้าโครงการ EdPEx200 | สำนักวิชาเข้าร่วมโครงการ EdPEx200
| หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2565 | AUN-QA ประเมินปกติและเต็มรูปแบบ 22 ก.ย.-3 พ.ย. 65
| สววศ. สมัคร EdPEx200 รุ่น 8 พ.ศ. 2563 | ประเมิน EdPEx สำนักวิชา พ.ย. 65 (ปีการศึกษา 2564 ) ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
| สวว. และ สวพ. สววศ. สมัคร EdPEx200 รุ่น 9 พ.ศ. 2564 | ประเมิน EdPEx มทส. ส.ค. - ก.ย. 65 โดย สป. อว. มีการติดตามความก้าวหน้า EdPEx200 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65
สวว. สวทก. สวพ. และ สวพย. สมัคร EdPEx200 รุ่น 10 พ.ศ. 2565 ทุกสำนักวิชาได้มีการประเมินครบวงรอบการประเมิน EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
14
1 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
5 ส.ค. 65
28 ก.พ. 66 ส่ง SAR
16 ธ.ค. 65 screnning
25 ม.ค. 66
16 มี.ค. 66
10 มิ.ย. 66
6 ธ.ค. 65
31 มี.ค. 66
30 พ.ค. 66
7 มิ.ย. 66
12 ก.ค. 66
22 ส.ค.66
21 พ.ค. 69
22 ม.ค. 69
16-17 มิ.ย. 69
11 ส.ค. 69
27-28 ส.ค. 69
23-25 ก.ย. 69
26-27 ต.ค. 69
- สวพย. 9 ต.ค. 69
- สวทก. 23-30 ต.ค. 69
- สวทพ. 5-6 พ.ย. 69
- สวว. 9-13 พ.ย. 69
- สวทส., สววศ. 13 พ.ย. 69
- สวสธ. 12-13 พ.ย. 69
14 ส.ค. 69
6 และ 8 มิ.ย. 69
ภายใน 30 พ.ย. 69
หลักสูตรส่งคำภามเพิ่มเติม
8 พ.ค. 69
นศ. ตอบแบบสอบถาม 15 พ.ค. - 10 ก.ค. 69
- ดูรายงานผล 13 ก.ค. 69
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 31 ก.ค. 69
ตอบแบบสอบถาม 27 ก.ค. - 30 ก.ย. 69
24 มี.ค. 69