ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2568

| หลักสูตร-สำนักวิชา/หน่วยงานสนับสนุน |  | งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร |  |
| --- | --- | --- | --- |
| สิ่งที่ต้องดำเนินการ | กำหนดการ | สิ่งที่ต้องดำเนินการ | กำหนดการ |
| - หน่วยงานสนับสนุนจัดส่งข้อมูลตัวบ่งชี้และแนวทางสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2568 | 29 มิ.ย. 69 | - นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ | 6 ก.ค. 69 |
|  |  | - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา | ช่วงวันที่ 6 - 17 ก.ค. 69 |
| - หลักสูตร จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2568 และนำ File รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ขึ้นระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (SUT AUN-QA) เพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาล่วงหน้า | ภายใน ก.ค. 69 | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และพิจารณางบประมาณที่หลักสูตรขออนุมัติ | ภายใน ก.ค. 69 |
| หลักสูตรที่ได้รับการรับรองด้วยเกณฑ์คุณภาพอื่น จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามเกณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ดังนี้ (เป็นข้อมูลกรอก CHE QA Online ภายใน 31 ส.ค. 69) - AUN-QA ASEAN : ข้อมูล Criteria 8 Output and Outcomes - ABET / TABEE : ข้อมูล เกณฑ์ข้อ 4 การพัฒนาต่อเนื่อง - WFME : ข้อมูล Annual Progress Report |  |  |  |
| สำนักวิชา จัดทำแผนพัฒนาและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (เป็นข้อมูลกรอก CHE QA Online ภายใน 31 ส.ค. 69) ทั้งนี้ ยังคงมีการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ตามกำหนดการที่แต่ละสำนักวิชากำหนด (มิ.ย.-พ.ย. 69) |  |  |  |
| - หลักสูตรดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2568 และนำ File รายงานผลการประเมินขึ้นระบบ SUT AUN-QA | 1 - 21 ส.ค. 69 | - จัดประชุมการให้คำปรึกษาการบันทึกข้อมูลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2568 ในระบบ CHE QA Online | ช่วงวันที่ 24 - 26 ส.ค. 69 |
| - หลักสูตร/สำนักวิชา บันทึกข้อมูลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2568 ในระบบ CHE QA Online | 24 - 31 ส.ค. 69 |  |  |

| หลักสูตร-สำนักวิชา/หน่วยงานสนับสนุน |  | งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร |  |
| --- | --- | --- | --- |
| สิ่งที่ต้องดำเนินการ | กำหนดการ | สิ่งที่ต้องดำเนินการ | กำหนดการ |
|  |  | - จัดประชุมปัญหา อุปสรรค ในการบันทึกข้อมูลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2568 ในระบบ CHE QA Online | ช่วงวันที่ 7 - 18 ก.ย. 69 |
|  |  | - วิเคราะห์ข้อมูลจากผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2568 | 25 ก.ย. 69 |
|  |  | - ประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2568 | 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 69 |
|  |  | - ประชุม QA Forum ปีการศึกษา 2568 | ภายใน ต.ค. 69 |
| - ประเมิน AUN-QA ASEAN 3 หลักสูตร | 23 - 25 ธ.ค. 69 | - ประเมิน AUN-QA ASEAN 3 หลักสูตร | 23 - 25 ธ.ค. 69 |