## Gantt chart
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560)
[21 empty] | หลักสูตร | [5 empty] | สำนักวิชา | [5 empty] | หน่วยงานสนับสนุน | [7 empty] | ส่วนกลาง และระดับสถาบัน
ลำดับที่ | กิจกรรม | ปี พ.ศ. 2560
|  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 1) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ศูนย์ สถาบัน และเทคโนธานี 2) กลุ่มหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ ส่วน/หน่วยงานต่าง ๆ
2 | หน่วยงานสนับสนุนปรับตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมินฯ และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำศูนย์/สถาบัน/คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน (ทั้งนี้ ให้นำคู่มือดังกล่าวขึ้น Website งาน QA ของหน่วยงานด้วย)
3 | การดำเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตามความ คืบหน้าการดำเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนออธิการบดี โดยปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 - มิ.ย. 59) ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560)
4 | กิจกรรมสำหรับเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จัดอบรม 3 ครั้ง (วิทยากร : รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์ และคณะ) 1) การอบรมเพื่อให้หลักสูตรสามารถนำ Outcome Based Education ไปใช้ในการพัฒนา/ออกแบบหลักสูตร วันที่ 6-7 มีนาคม 2560
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome based Education และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560
3) การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 26-28 มิถุนายน 2560
5 | การอบรมการเขียนรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ CUPT QA สำหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสนับสนุน (อบรม 2 ครั้ง)
6 | จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจการให้ข้อมูลตัวบ่งชี้ตามระบบ CUPT QA และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา
7 | หลักสูตร สำนักวิชา และหน่วยงานสนับสนุน จัดทำ SAR 1) หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูล และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับ หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลใน องค์ 1 การกำกับมาตรฐาน อย่างน้อย 1 เดือน โดยผ่าน คณะกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณาก่อน
2) หน่วยงานสนับสนุน รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยหน่วยงานสนับนุนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประจำศูนย์/สถาบัน/คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำ หน่วยงาน
3) สำนักวิชานำผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทำรายงานการประเมิน ตนเองระดับสำนักวิชา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประจำสำนักวิชา
8 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (ศูนย์/สถาบัน และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี)
9 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินเกณฑ์ WFME)
10 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา (ยกเว้น สวทส. และ สวพ. ประเมินเกณฑ์ EdPEx)
11 | - ขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อเท็จจริง และนำขึ้นบนเว็บไซต์
12 | งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2559
13 | หน่วยงานสนับสนุนส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ต่อไป
14 | ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองก่อนส่งกรรมการประเมินฯ (ระดับสถาบัน)
15 | ประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 และรับฟังการชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
16 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
17 | ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ก่อนเสนอสภาวิชาการและ สภามหาวิทยาลัยต่อไป
18 | เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
19 | เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
20 | รายงานผลการประเมินฯ เข้าระบบ CHE QA Online ของ สกอ.
21 | การเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2559 ต่อผู้บริหาร
22 | แจ้งผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ให้ฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปรับปรุงแก้ไข (รอมติจากสภา มทส. เนื่องจากอาจมีข้อสังเกตเพิ่มเติม)
23 | จัดทำรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2560 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน เพื่อทราบและใช้ประโยชน์
24 | หน่วยงานดำเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดกิจกรรมเสริมในเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (AFI) และแก้ไข จุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)
6 - 7
มิ.ย. - 15 ก.ค.
20
กลาง มี.ค.
กลาง พ.ค.
12
16
ต้น มิ.ย.
มิ.ย. - 15 ส.ค.
8 - 9
26 - 28
10 - 18
15 ส.ค. - 15 ก.ย.
18 - 29
5 - 9
26 มิ.ย. - 7 ก.ค.
ต้น ส.ค.
11
30 - 31 ต.ค. , 1 พ.ย.
13
23
25
30
14
มิ.ย. - 15 ก.ค.