## ปีที่ 1 (ปี กศ.2560)
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2562 (ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2563) (EdPEx)
ลำดับที่ | กิจกรรม | Output | ปี พ.ศ. 2561
|  |  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
แผนการดำเนินการปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2560 : ก.ค. 60 - มิ.ย. 61)
1 | แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
2 | Workshop ครั้งที่ 1/ Self Asessment เบื้องต้น | - OP/ Work System - แผนพัฒนาองค์กร
3 | มหาวิทยาลัย สำนักวิชา ศูนย์/สถาบัน ปรับปรุงข้อมูลและจัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ฝ่ายวิชาการฯ ภายในวันที่ 25 ก.ค. 61 - ปรับปรุงโครงร่างองค์กร - จัดทำตัววัดผลลัพธ์การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในหมวด 7 ผลลัพธ์ (EdPEx/TQA) - แผนพัฒนาองค์กร | - OP - ตัววัดผลลัพธ์ในหมวด 7 - แผนพัฒนาองค์กร
4 | Workshop การเขียน SAR สำหรับหน่วยงานที่ต้องรับการประเมิน ปีการศึกษา 2560 (สวทส. + สวพ. + ทธ.) | รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
5 | เสนอโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัย ต่อ สภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 6 ก.ย. 61 | OP
6 | Workshop ครั้งที่ 2/ Self Asessment เต็มรูปแบบ (แยกเป็น 2 ครั้ง) - มหาวิทยาลัย + สำนักวิชา (13 - 14 ก.ย. 61) - ศูนย์/สถาบัน (18 - 19 ต.ค. 61) | - OP - แผนพัฒนาองค์กร
7 | เสนอโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัย ต่อ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 29 ก.ย. 61 | OP
8 | workshop กลุ่มสำนักงานอธิการบดี
9 | เสนอโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ และแผนพัฒนา ต่อสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 1 พ.ย. 61 | - OP - ผลลัพธ์ - แผนพัฒนาองค์กร
10 | เสนอโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ และแผนพัฒนา ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 24 พ.ย. 61 | - OP - ผลลัพธ์ - แผนพัฒนาองค์กร
11 | ตรวจประเมินสำหรับหน่วยงานที่ต้องรับการประเมิน ปีการศึกษา 2560 (สวทส. + สวพ.) | รายงานผลการประเมิน
12 | ปีที่ 1 จัดส่ง สกอ. ดังนี้ (เฉพาะมหาวิทยาลัย + สำนักวิชา) 1. โครงร่างองค์กรพร้อมกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. Common Data Set เข้าระบบ CHE QA Online | - OP - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - CDS
13 | การอบรม/พัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน EdPEx - การบรรยาย ISO 9001 มาใช้ในการประกันคุณภาพ ตัวอย่างหัวข้ออบรม Leadership System, HRM, การวิเคราะห์ work system/ work process/ LEAN process, การ re-design กระบวนการทำงาน, customer focus กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า, KM Management, การจัดทำแผนกลยุทธ์ + KPI, big data analysis | ความรู้และเครื่องมือในการดำเนินการ EdPEx
14 | สมัครเข้าโครงการ EdPEx200 | สำนักวิชาเข้าร่วมโครงการ EdPEx200
5-6
13-14
17-18
18-19
29
27-28
25
6
29
11
24
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 61

## ปีที่ 2 (ปี กศ.2561)
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2562 (ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2563) (EdPEx)
ลำดับที่ | กิจกรรม | Output | ปี พ.ศ. 2562
|  |  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
แผนการดำเนินการปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2561 : ก.ค. 61 - มิ.ย. 62)
1 | ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | แผนการดำเนินงาน EdPEx
2 | ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx/TQA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | แผนการดำเนินงาน EdPEx
3 | การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงหรือ coaching | ทีมพี่เลี้ยงหรือ coaching
4 | การพัฒนาทีมผู้ประเมิน ดังนี้ - internal assessor - TQA assessor | ทีมผู้ประเมิน
5 | การอบรม/พัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน EdPEx ตัวอย่างหัวข้ออบรม Leadership System, HRM, การวิเคราะห์ work system/ work process/ LEAN process, การ re-design กระบวนการทำงาน, customer focus กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า, KM Management, การจัดทำแผนกลยุทธ์ + KPI, big data analysis | ความรู้และเครื่องมือในการดำเนินการ EdPEx
6 | จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lesson Learn Forum EdPEx, EdPEx Sharing | ประสบการณ์ แนวทางการดำเนินงาน EdPEx
7 | Workshop Self Asessment เต็มรูปแบบ - กลุ่มมหาวิทยาลัย + สำนักวิชา - กลุ่มศูนย์/สถาบัน | - OP - แผนพัฒนาองค์กร
8 | Workshop การเขียน SAR สำหรับหน่วยงานที่ต้องรับการประเมิน ปีการศึกษา 2561 | รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
9 | ตรวจประเมิน - EdPEx เต็มรูปแบบ : สำหรับหน่วยงานที่ต้องรับการประเมิน ปีการศึกษา 2561 - ตรวจ กำกับ ติดตาม : สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ | รายงานผลการประเมิน
10 | ปีที่ 2 จัดส่ง สกอ. ดังนี้ (มหาวิทยาลัย + สำนักวิชา) 1. โครงร่างองค์กรพร้อมกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา (ที่แก้ไข) 2. Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. Common Data Set เข้าระบบ CHE QA Online | - OP - Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - CDS
11 | สมัครเข้าโครงการ EdPEx200 | สำนักวิชาเข้าร่วมโครงการ EdPEx200
29

## ปีที่ 3 (ปี กศ.2562)
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2562 (ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2563) (EdPEx)
ลำดับที่ | กิจกรรม | Output | ปี พ.ศ. 2563
|  |  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
แผนการดำเนินการปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2562 : ก.ค. 62 - มิ.ย. 63)
1 | การอบรม/พัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน EdPEx ตัวอย่างหัวข้ออบรม Leadership System, HRM, การวิเคราะห์ work system/ work process/ LEAN process, การ re-design กระบวนการทำงาน, customer focus กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า, KM Management, การจัดทำแผนกลยุทธ์ + KPI, big data analysis | ความรู้และเครื่องมือในการดำเนินการ EdPEx
2 | Workshop การเขียน SAR สำหรับทุกหน่วยงาน | รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
3 | เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยม EdPEx (ซ้อมตรวจภายในมหาวิทยาลัย)
4 | ตรวจประเมิน - EdPEx เต็มรูปแบบ : มหาวิทยาลัย + สำนักวิชา - ตรวจ กำกับ ติดตาม : สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ | รายงานผลการประเมิน
5 | ปีที่ 3 จัดส่ง สกอ. ดังนี้ (มหาวิทยาลัย + สำนักวิชา) 1. Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. SAR ฉบับสมบูรณ์ 3. Common Data Set เข้าระบบ CHE QA Online | - Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - SAR - CDS
6 | สมัครเข้าโครงการ EdPEx200 | สำนักวิชาเข้าร่วมโครงการ EdPEx200
29