## GanttChart
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2561)
[21 empty] | หลักสูตร | [5 empty] | สำนักวิชา | [5 empty] | หน่วยงานสนับสนุน | [7 empty] | ส่วนกลาง และระดับสถาบัน
ลำดับที่ | กิจกรรม | ปี พ.ศ. 2561
|  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
2 | ประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงร่างองค์การ (Organizational Profile)
3 | การเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2559 ต่อผู้บริหาร
4 | เข้าร่วมโครงการสัมมนา CUPT QMS ประจำปี 2561 (สถาบันละ 6 คน)
5 | การศึกษาดูงาน (ดำเนินการโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ) 1) ศึกษาดูงานการดำเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) ศึกษาดูงานการดำเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
6 | เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติของ AUN-QA (AUN-QA International Conference) มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ
7 | การเข้าร่วมอบรม TQA (รุ่น 1 วันที่ 7-9 ก.พ. 2561, รุ่น 2 วันที่ 21-23 ก.พ. 2561, รุ่น 3 วันที่ 7-9 มี.ค. 2561, รุ่น 4 วันที่ 14-16 มี.ค. 61, รุ่น 5 วันที่ 21-23 มี.ค. 2561, รุ่น 6 วันที่ 18-20 เม.ย. 2561, รุ่น 7 วันที่ 9-11 พ.ค. 2561, รุ่น 8 วันที่ 23-25 พ.ค. 2561, รุ่น 9 วันที่ 6-8 มิ.ย. 2561, รุ่น 10 วันที่ 11-13 ก.ค. 2561)
8 | การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2561 New TQA Assessor Training 2018
9 | การเข้าร่วมอบรม จัดโดย ทปอ. 1) หลักสูตร Outcome-Based Education จำนวน 3 กลุ่ม (กลุ่มผู้บริหาร วันที่ 16 มี.ค. 2561, กลุ่มผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที่ 20-21 เม.ย. 2561 และกลุ่มผู้สอน รุ่นที่ 1 : ครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 มิ.ย. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ต.ค. 2561, รุ่นที่ 2 : ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 มิ.ย. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ต.ค. 2561)
2) หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 เม.ย. 2561, รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 พ.ค. 2561) หมายเหตุ : หากสำนักวิชาใดสนใจส่งผู้เข้าอบรม จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมในหัวข้อนี้แล้ว โดยจัดอบรมวันที่ 18-19 เม.ย. 2561
3) หลักสูตรทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 พ.ค. 2561, รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 มิ.ย. 2561, รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 มิ.ย. 2561) หมายเหตุ : หากสำนักวิชาใดสนใจส่งผู้เข้าอบรม จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมในหัวข้อนี้แล้ว โดยจัดอบรมวันที่ 18-20 ก.ค. 2561
4) หลักสูตรทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับสำนักวิชา/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT QA จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 14 ก.ค. 2561, รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ก.ค. 2561)
10 | การดำเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ซึ่งฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) เพื่อสรุปเสนออธิการบดี
11 | กิจกรรมสำหรับเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จัดอบรม 2 ครั้ง (วิทยากร : รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์ และคณะ)
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis
2) การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
12 | กิจกรรมสำหรับเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสำนักวิชา 1) การอบรมเกณฑ์คุณภาพ ISO (วิทยากร : อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์)
2) การอบรมและรับข้อเสนอแนะการเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile) (วิทยากร : ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ)
13 | - ขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ หลักสูตรนำไปจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และ ข้อมูล Common data set ระดับสถาบัน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อเท็จจริง และนำขึ้นบนเว็บไซต์
14 | หลักสูตร จัดทำ SAR - หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูล และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร โดยทุกหลักสูตรต้องดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลในองค์ 1 การกำกับมาตรฐาน อย่างน้อย 1 เดือน โดยผ่านคณะกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณาก่อน
15 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินเกณฑ์ WFME)
หมายเหตุ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินเกณฑ์ WFME ประเมินช่วงเดือนตุลาคม 2561
16 | - สำนักวิชา หน่วยงานสนับสนุน จัดทำโครงร่างองค์กร เป้าหมายการดำเนินงาน แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานตามเกณฑ์ EdPEx โดยผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/ศูนย์/สถาบัน/คณะทำงานประกัน คุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน
- สถาบันจัดทำโครงร่างองค์การ เป้าหมายการดำเนินงาน การถ่ายทอดแผนการ ดำเนินงาน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน
(ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx/TQA หน่วยงานสนับสนุน สำนักวิชา และสถาบัน ต้นปีการศึกษา 2562 (ก.ค. 2562-มิ.ย. 2563))
17 | สำนักวิชา และหน่วยงานสนับสนุน จัดส่งโครงร่างองค์กร เป้าหมายการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานตามเกณฑ์ EdPEx
18 | รายงานผลการประเมินฯ เข้าระบบ CHE QA Online ของ สกอ.
16
23
17
23-24
27-28
18-19
8-9
26-27
16
20-21
16-17
20, 27
14, 21
30
ภายในสัปดาห์ที่ 3
ภายในสัปดาห์ที่ 2
29-30
11-12
22-23
7
7-9
21-23
7-9, 14-16, 21-23
18-20
9-11, 23-25
6-8
11-13
7-12
2
18-19
18-20
17-18
4