(ร่าง) แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557  (ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2558)

| กิจกรรม | ช่วงเวลา |
| --- | --- |
| ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 | ก.พ. 2558 |
| ฝ่ายวิชาการฯ เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สกอ. (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร) ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ ของ สกอ. | 23 - 24 มี.ค. 2558 |
| สำนักวิชาและหน่วยงานปรับตัวบ่งชี้และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/ศูนย์/สถาบัน/คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน (ทั้งนี้ ให้นำคู่มือดังกล่าวขึ้น Website งาน QA ของหน่วยงานด้วย) | ก.พ. - เม.ย. 2558 |
| การดำเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนออธิการบดี ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 - เม.ย. 57) ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2558 ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2558) ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 58) ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559) | มี.ค. 2558 |
| หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลระดับหลักสูตร และจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (ซึ่งจะเป็นฉบับเดียวกับ มคอ.7) (การกรอกข้อมูลให้ สกอ. ทราบผ่านระบบ CHE QA Online อยู่ระหว่างรอความชัดเจนเกี่ยวกับระบบจาก สกอ.) | มี.ค. - 15 ก.ค. 2558 |
| - สำนักวิชานำผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสำนักวิชา ศูนย์/สถาบัน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และหน่วยวิสาหกิจรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/ศูนย์/สถาบัน/คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน | มี.ค. - 31 ก.ค. 2558 |
| - งานประกันคุณภาพการศึกษาขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน หน่วยงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงส่งข้อมูลให้ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้อเท็จจริง และแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลข้อเท็จจริงใดถูกต้อง จะนำขึ้นบนเว็บไซต์ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ download ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้ | - สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน พ.ค. 2558 (1 - 8 พ.ค. 2558) - ภายในต้นเดือน ก.ค. 2558 - สัปดาห์ที่ 2 - 3 ของเดือน ก.ค. 2558 (6 - 17 ก.ค. 2558) |
| งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2557 พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online ของ มทส. | ก.ค. 2558 |
| ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) | 1 - 15 ส.ค. 2558 |
| - หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ต่อไป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูล SAR ผ่านระบบดังกล่าว บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online ที่พัฒนาโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (SUT-MIS) ที่ website นี้ => http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut | ภายในต้นเดือน ส.ค. 2558 ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ส.ค. 2558 (3 - 7 ส.ค. 2558) ภายในสัปดาห์ที่ 1 - 2 ของเดือน ส.ค. 2558 (3 - 14 ส.ค. 2558) |
| ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมประชุมร่วมกับฝ่ายและทุกหน่วยงาน เพื่อดูผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน | สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ส.ค. 2558 (3 - 7 ส.ค. 2558) |
| ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) (สำนักวิชา ศูนย์/สถาบัน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และหน่วยวิสาหกิจ) | ประเมินระดับหน่วยงาน ช่วงปลายเดือน ส.ค. 2558 (24 ส.ค. - 4 ก.ย. 2558) |
| ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา (ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เดือน ก.ค. - ก.ย. 58) เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองก่อนส่งกรรมการประเมินฯ (ระดับสถาบัน) (โดยนำข้อมูล/ผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มาปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันด้วย) | สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ก.ย. 2558 (7 - 11 ก.ย. 2558) |
| ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) | สัปดาห์ที่ 2 - 3 ของเดือน ก.ย. 2558 (21 - 25 ก.ย. 2558) |
| ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) | ประเมินระดับสถาบัน ช่วงปลายเดือน ก.ย. 2558 (28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2558) |
| สำนักวิชาทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ระดับสำนักวิชาพร้อมกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online System ของ สกอ. | ภายในเดือน ก.ย. 2558 |
| การดำเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนออธิการบดี (ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2558 ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2558) กรณีปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 57 - มิ.ย. 57) ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559) | ก.ย. 2558 |
| งานประกันคุณภาพการศึกษาบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง และข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ผ่านระบบ CHE QA Online System ของ สกอ. พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | สัปดาห์ที่ 1 - 2 ของเดือน ต.ค. 2558 (1 - 9 ต.ค. 2558) |
| ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือน ก.ย. - พ.ย. 2558) เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ก่อนเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป | สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ต.ค. 2558 (12 - 16 ต.ค. 2558) |
| เสนอผล QA 2557 ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 22 ต.ค. 58 (ส่งต้นเรื่อง/วาระ 12 ต.ค. 58) | 22 ต.ค. 2558 |
| เสนอผล QA 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ ประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 21 พ.ย. 58 (ส่งวาระ/เอกสารต้นเรื่อง 5 พ.ย. 58) | 21 พ.ย. 2558 |
| งานประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไขข้อมูลรายงานการประเมินตนเองตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยก่อนประสานให้ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ยืนยันข้อมูลผ่านระบบฯ และดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online System ของ สกอ. ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558) | ภายในเดือน พ.ย. 2558 |
| แจ้งผลการประเมิน ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน, ข้อสรุปจุดอ่อน/แนวทางแก้ไข ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ให้ฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปรับปรุงแก้ไข (รอมติจากสภา มทส. เนื่องจากอาจมีข้อสังเกตเพิ่มเติม) | สัปดาห์ที่ 1 - 2 ของเดือน ธ.ค. 2558 (1 - 11 ธ.ค. 2558) |
| จัดประชุม QA Forum เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอผลที่ได้จากการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 ต่อผู้บริหาร โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย สรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการประเมินตนเองของหน่วยงานจากการจัดประชุม QA Forum 2557 เสนออธิการบดีเพื่อสั่งการผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ | สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ธ.ค. 2558 (7 - 18 ธ.ค. 2558) |
| ฝ่ายวิชาการฯ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2557 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทราบและใช้ประโยชน์ | สัปดาห์ที่ 1 - 2 ของเดือน ธ.ค. 2558 (1 - 18 ธ.ค. 2558) |
| หน่วยงานดำเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดกิจกรรมเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | ธ.ค. 2558 - ก.พ. 2559 |

หมายเหตุ : แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

หมายเหตุ : สกอ. ประชุมสัมมนาเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 	และได้แจ้งว่าให้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ซึ่งหลังจากการ	ประชุมจะมีการปรับแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดคำอธิบายตัวบ่งชี้ภายใน 2 สัปดาห์

# Text boxes

# ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2558